## Cronograma
Proprietário: MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL
CRONOGRAMA |  |  | OBRA: Reforma do Telhado
Escola Pró Infáncia Tipo C - Reserva Indígena de Votouro
|  |  | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | TOTAL
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 5763.83 | 100 | 5763.83 | 0 | 0 | 5763.83
2 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 66166.92
2.1 | GOIVOS |  | 16262.2 | 50 | 8131.1 | 50 | 8131.1 | 16262.2
2.3 | PLATIBANDA |  | 17086.79 | 50 | 8543.395 | 50 | 8543.395 | 17086.79
2.4 | CALHAS E ÁGUA FURTADA |  | 29501.58 | 50 | 14750.79 | 50 | 14750.79 | 29501.58
2.5 | TOLDOS DE VIDRO |  | 1148.35 | 50 | 574.175 | 50 | 574.175 | 1148.35
3 | SERVIÇOS DE IMPERM. E PINT. INTERNA |  | 2168 |  |  | 100 | 2168 | 2168
| TOTAL GERAL |  | 71930.75 |  | 37763.29 |  | 34167.46 | 71930.75
Benjamin Constant do Sul, 24 de junho de 2021.
| Marlei Salete Ogrodowski |  |  |  | Nilton José Valentini
| CREA 83 900 |  |  |  | Prefeito Municipal