## Table 1
Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL

## Table 2
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL | MUNICÍPIO / UF BENJAMIN CONSTANT DO SUL/RS | BDI 1 21,00% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00%

## Table 3
PLANILHA PROPOSTA
| OBRA: |  | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL
| LOCAL: |  | BENJAMIN CONSTANT DO SUL
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) 21% | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL
1 |  | SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO | [6 empty] | 0
1.1. |  |  | REMOÇÕES | [5 empty] | 0
1.1.1. | SINAPI | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1327.79 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
1.1.2. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1327.79 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
1.2. |  |  | EXECUÇÃO DO TELHADO NOVO | [5 empty] | 0
1.2.1. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 1327.79 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
1.2.2. | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1327.79 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
1.3. |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE OITÕES |  |  |  |  | - | 0
1.3.1. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 25.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
1.3.2. | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 25.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
2 |  | RECUPERAÇÃO DE PAREDES EXTERNAS | [6 empty] | 0
2.1. |  |  | RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNOS | [5 empty] | 0
2.1.1. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 638.76 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
2.1.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 638.76 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
2.1.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 638.76 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
2.1.4. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 638.76 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
2.1.5. | SINAPI | 88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 638.76 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
3 |  | SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS EXTERNAS | [6 empty] | 0
3.1. |  |  | REMOÇÕES DE PORTAS E JANELAS | [5 empty] | 0
3.1.1. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 66.24 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
3.1.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 25.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
3.2. |  |  | INSTALAÇÃO DAS NOVAS ESQUADRIAS EXTERNAS | [5 empty] | 0
3.2.1. | Composição | 1 | INSTALAÇÃO DE JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO BRANCO E VIDRO 4 MM | M² | 66.24 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
3.2.2. | Composição | 2 | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR, COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 25.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
3.2.3. | SINAPI-I | 39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
4 |  | INSTALAÇÃO DE TOTEN | [6 empty] | 0
4.1. |  |  | INSTALAÇÃO DE TOTEN | [5 empty] | 0
4.1.1. | Cotação | 1 | INSTALAÇÃO DE TOTEN (PADRÃO SEC. OBRAS DO ESTADO) | KG | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
Data:
Empresa Participante:

## Table 4
Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL

## Table 5
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL | MUNICÍPIO / UF BENJAMIN CONSTANT DO SUL/RS | BDI 1 21,00% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00%

## Table 6
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL | [8 empty] | 571218.8

## Table 7
Encargos sociais:
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

## Table 8
Observações:

## Table 9
BENJAMIN CONSTANT DO SUL/RS Local Responsável Técnico Nome: MARLEI S OGRODOWSKI segunda-feira, 23 de março de 2026 CREA/CAU: 83900
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.